## Feuil1
PLAN D'ACTION DE SENSIBILISATION ET PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE DANS CRISE MPOX
|  |  |  | SITES DE SENSIBILISATION: |  |  | RUSAYO 1, RUSAYO 2, KANYARUCHINYA, MUDJA, DON BOSCO, BULENGO, NZULO
|  |  |  | PERODE: |  |  | SEPTEMBRE –DECEMBRE 2024
|  |  |  | INTRODUCTION: |  |  | Projet d’appui à l’éradication de maladie épidémiologique MPOX à la population affectée par les crises à l’Est de RDC
|  |  |  | PROBLEMATHIQUE: |  |  | Présence de cas suspect de MPOX dans les sites et familles d’accueils
|  |  |  | OBJECTIF GLOBAL: |  |  | « Prévenir les violences et atténuer les souffrances liés à la protection de l’enfant affecté par les urgences au Nord Kivu »
|  |  |  | Contacts: |  |  | lightandsalt.coordination@gmail.com , infoslightandsalt.ong@gmail.com |  |  |  | 243991475836
|  |  |  | OBJECTIFS SPECIFIQUES : |  |  | « Sensibiliser sur MPOX, dépister le cas MAS et MAM aux enfants de 6-59mois et FEFA »
ACTIVITE | Action à Attendre | Site/Lieu | Cible | Période/Echéance | Partenaire de Mise en œuvre | Bailleurs de Fonds | Sources de Financement | Difficultés rencontrées | Besoins /Gaps | Collaboration | Budget estimatif en USD | Observation
Objectif spécifique I
I. SENSIBILISATION SUR LA PREVENTION DE MPOX
Sensibiliser les communautés sur les MPOX en masse | 6000 personnes PDIs et Communautés hôtes dont 2500 femmes, 1860 hommes, 867 filles, 489garçons et 284 autres vulnérables sont sensibilisé sur la prévention de MPOX et comment alerter en cas de suspect | KANYARUCHINYA, MUDJA,RUSAYO I et RUSAYO II, NZULO, Don BOSCO, BULENGO | PDIS, Communautés hotes (hommes, femmes, filles, garçons et autres vulnérables) | Du 20Séptembre-05 Octobre 2024 | Light and Salt | Fonds Propres | Fonds Propres | Insuffisance des partenaires , des dépliants, logistique, Visibilités et motivation | Partenariat, Dépliants, renforcement de capacités du staff, outils et motivation | Participation des acteurs locaux , autorités locales et couches sociales | 2568.67 | Besoin d'appui
Objectif spécifique II
Organiser les groupes avec les autirités locales et leaders communautaires | 60 autorités locales et leaders communautaires des sites dont 22 Autorités locales y compris 12hommes et 10femmes et 38 leaders locaux y compris18hommes et 20femmes sont mobiliser sur la prevention MPOX via des Focus Groupes | KANYARUCHINYA, MUDJA,RUSAYO I et RUSAYO II, NZULO, Don BOSCO, BULENGO | PDIS, Communautés hotes (hommes, femmes et Jeunes leaders) | 07/OCTOBRE Au 17/OCTOBRE 2024 | Light and Salt | Fonds Propres | Fonds Propres | Insuffisance des partenaires , des dépliants, logistique, Visibilités et motivation | Partenariat, Dépliants, renforcement de capacités du staff, outils et motivation | Participation des acteurs locaux , autorités locales et couches sociales | 589 | Besoin d'appui
Objectif Spécifique III
Sensibiliser les écoliers et les enseignants sur la prévention MPOX en milieu scolaire | 3896 écoliers du primaires et sécondaires dont 1211garçons et 2685 et 324 enseignants dont 186 femmes et 138 hommes sont mobilisés sur la prevention MPOX | EP KANYARUCHINYA, EP MBOGA, EP MUJONGA, DON BOSCO, Institu Sawa Sawa, CS Saint Benoit | PDIS, Communautés hotes (hommes, femmes, filles, garçons et autres vulnérables) | 18/OCTOBRE AU 3O/OCTOBRE 2024 | Light and Salt | Fonds Propres | Fonds Propres | Insuffisance des partenaires , des dépliants, logistique, Visibilités et motivation | Partenariat, Dépliants, renforcement de capacités du staff, outils et motivation | Participation des acteurs locaux , autorités locales et couches sociales | 1675.23 | Besoin d'appui
Objectif Spécique IV
Sensiliser les communautés sur la Vaccination MPOX | 18965 dont 3896 hommes, 5678 femmes , 4124filles ,3211Garçons et 2056 autres vulnérables sont sensibilisé sur la vaccination MPOX | KANYARUCHINYA, MUDJA,RUSAYO I et RUSAYO II, NZULO, Don BOSCO, BULENGO ET RADIO RTNM, RTCT, Pol FM | PDIS, Communautés hotes (hommes, femmes, filles, garçons et autres vulnérables) | 1er Novembre au 21 Novembre 2024 | Light and Salt | Fonds Propres | Fonds Propres | Insuffisance des partenaires , des dépliants, logistique, Visibilités et motivation | Partenariat, Dépliants, renforcement de capacités du staff, outils et motivation |  | 3123 | Besoin d'appui
II. PRISE EN CHARGE NUTRITIONNELLE
Objectif Spécifique V
Depistage nutritionnel passif et actif | 15675 enfants de 6-59mois dont 8976 filles et 6699 garçons sont dépistés par Muacs | KANYARUCHINYA, MUDJA,RUSAYO I et RUSAYO II, NZULO, Don BOSCO, BULENGO, Aires de santé Methodiste uni, Kahembe,Katoyi,Buhimba, CCLK,Kanyaruchinya et Kibati | PDIS, Communautés hotes (hommes, femmes, filles, garçons et autres vulnérables) | 22Novembre au 10 Décembre 2024 | Light and Salt | Fonds Propres | Fonds Propres | Insuffisance des partenaires , Materiels dépistages (Muacs, Balance, Culotte, Toise),Ouitils, logistique, Visibilités et motivation | Partenariat, , renforcement de capacités du staff, outils et motivation | Participation des acteurs locaux , autorités locales, prestataires de santé et couches sociales | 2563 | Besoin d'appui
Depistage nutritionnel passif et actif | 1234 FEFA sont dépistées | KANYARUCHINYA, MUDJA,RUSAYO I et RUSAYO II, NZULO, Don BOSCO, BULENGO, Aires de santé Methodiste uni, Kahembe,Katoyi,Buhimba, CCLK,Kanyaruchinya et Kibati | PDIS, Communautés hotes (hommes, femmes, filles, garçons et autres vulnérables) | 11Décembre au 22 Décembre 2024 | Light and Salt | Fonds Propres | Fonds Propres | Insuffisance des partenaires , Materiels dépistages (Muacs, ,Outils,logistique, Visibilités et motivation | Partenariat, , renforcement de capacités du staff, outils et motivation | Participation des acteurs locaux , autorités locales, prestataires de santé et couches sociales | 1890 | Besoin d'appui
III. RENFORCEMENT DE CAPACITE DU STAFF LIGHT AND SALT SUR MPOX ET DEPISTAGE NUTRITIONNELLE
Objectif Spécifique VI
Renforcement de Capacité du staff | 30 Personnes y compris 18 femmes et 12hommes parmi les quelles 4 supeviseurs et 26 mobilisateurs sont formés sur Mpox et Dépistages nutritonnels | Goma (à priciser) | Femmes et Hommes | 16au 19/09/2024 | Light and Salt | Fonds Propres | Fonds Propres | Insuffisance des moyens financiers | Partenariat(appui financier) | Light and Salt | 521 | Besoin d'appui
TOTAL GENERAL | [10 empty] | 12 930 USD